## Лист1
ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28
Месторождение | Скважина | Вид ГТМ | Текущее состояние | Планируемая дата | Планируемая дата | Планируемая дата | Планируемая дата | Фактическая дата | Фактическая дата | Фактическая дата | Фактическая дата | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Комментарии
Месторождение | Скважина | Вид ГТМ | Текущее состояние | остановки | начала ремонта | оконч. ремонта | ввода в экспл. | остановки | начала ремонта | оконч. ремонта | ввода в экспл. | Тип установки | Нсп | Qн | Qж | % | Ндин | Комментарии
Скважины, не запущенные на дату | Скважины, не запущенные на дату | Скважины, не запущенные на дату | Скважины, не запущенные на дату
Киенгопское | 353 | Оптим. |  | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-09 | 2017-04-12 |  |  |  |  | УОЭРП - ЭЦН125 |  | 6 | 140 | 95 |  | ЦИТС: Ожидание поставки оборудования УОЭРП - ЭЦН125.
Гремихинское | 630 | Перех-приобщ |  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-18 |  |  |  |  | ТНМ-25-225 | 1020 | 4 | 22 | 83 |  | ЦИТС: Увеличение продолжительности работ на скв 1299 доп.работы (установка желонок). Снижение % обводнености на скв. Риск прорыва воды от закачки. Отмена мероприятия. ЦДНГ: дополнительные работы по скважине №1299 (повторный СПО насоса)
Киенгопское | 880 | Доп.перф. |  | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-12 | 2017-04-17 |  |  |  |  | ЭЦН-80 | 1150 | 4 | 90 | 96 |  | ЦИТС: Привлечение бр на Ремонт отказной скв.186 режим 14,9т/545м3. Нет готовности - доп перф (Р изб)
Мишкинское | 334 | РИР | В рем. под бригадой | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  |  | ЭЦН-50 | 1300 | 6 | 50 | 88 |  | ЦИТС: Изменение очередности в постановки бр со скв 4330 Дострел, в связи с не готовностью скв 334 (нет свободного тяж подъемника для срыва оборудования ОПИ (мокрый контакт)
Гремихинское | 1005 | Перех-приобщ | На ВНР |  | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 2017-04-25 |  |  |  |  | ОРЗ и Д | 1250 | 3 | 8 | 53 |  | ЦИТС: ОРЗиД. остановка по наг фонду 9.04 ЦДНГ: увеличение времени спуска ЭЦН скв №233
Кезское | 3286 | ОПЗ |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-04-23 |  |  |  |  | ЭЦН-45-1200 | 1227 | 7 | 35 | 78 |  | ЦИТС: Увеличение продолжительности ремонта на скв 3329 вывод из б/д (ожид партии ГИС для ГК,ЛМ - изменение плана работ). Отсутсвие подъездных путей на скв 3286 ГТМ ОПЗ. ЦДНГ: Не смогли поставить бригаду. Размыло траншею. Смена графика движения на свк№3237
Лудошурское | 3008 | Доп.перф. |  | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-24 |  |  |  |  | ЭЦН-200 | 1092 | 14 | 220 | 93 |  | ЦИТС: Отмена ГТМ по причине риска непрохождения ГНО по э/к.
Гремихинское | 978 | Перех-приобщ |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-27 |  |  |  |  | ОРЗ и Д | 1130 | 4 | 6 | 42 |  | ЦИТС: отсутсвие оборудования (хомут) для подъема установки наземной управляемая ППД ЦДНГ: отсутсвие оборудования (хомут) ддля подъема УНУ ППД
Красногорское | 2574 | РИР | В рем. под бригадой | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-10 | 2017-04-10 |  |  | НГН-2-44 | 1180 | 4 | 20 | 77 |  | ЦИТС: Доп.работы - СПО ГВЖ (очистка забоя) на пред.скв 2418 ОПЗ. ЦДНГ: Отставание от графика бр.ЗАО "КРС" 402. Увеличение продолжительности ремонта на скв.2624 ППД ГИС,ВПП (доп. закачка ВУС+глинистого раствора).(2624-2418-2574) скв.2574 РИР.(доп.работы:закачка РАСПО для срыва 2ПО.ВП-негерм,доп.раб:ГИС ОГК неинформативен повторная ГИС ОГК,ОПП).
Киенгопское | 480 | Реконстр. | В рем. в ож. доп. мер. по базовому | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2016-12-12 |  |  |  | ЭЦН-80 | 1200 | 23 | 80 | 0 | 0 | ЦИТС: осложнений при проходке визейского объекта - поглощения и проявления. 14.04 забой по скважине 1706м,с глубины 1685м вскрыта зона поглощения интенсивностью 4м3/час. Ожидаемые даты: окончания бурения 23.04, дата начала освоения 29.04, окончание освоения 05.05, запуск кнопкой 06.05, запуск с ВНР 11.05
| XXX | Ликв.авар. |  | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-22 | 2017-04-25 | [6 empty] | 3
Гремихинское | 968 | Перех-приобщ |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-22 | 2017-04-29 |  |  |  |  | ОРЗ и Д | 1150 | 3 | 8 | 57 |  | ЦИТС: отсутствие инфраструктуры (в/л до ГЗУ) ЦДНГ: отсутствие системы нефтесбора от устья до ГЗУ
| XXX | ОПЗ |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 2017-04-28 | [6 empty] | 7
Мишкинское | 435 | Доп.перф. | В рем. под бригадой | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-23 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-04-10 |  |  | ЭЦН-50 | 1290 | 12 | 50 | 74 |  | ЦИТС: Сокращение объемов ПВР по результатам ГИС скв 1565 Дострел.
| XXXх | Ликв.авар. |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-23 | 2017-04-26 | [6 empty] | 3
Кезское | 3203 | ОПЗ | В рем. под бригадой | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 2017-04-23 | 2017-04-29 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |  |  | НГН-2-44 | 1240 | 6 | 27 | 77 |  | ЦДНГ: Актуализация графика движения бригады. Дата постановки бригады 24.04.2017г
| XXX | ОПЗ |  | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-04-29 | [6 empty] | 7
Мишкинское | 1771 | РИР | В рем. под бригадой | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-25 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  |  | ЭЦН-50 | 1150 | 4 | 50 | 93 |  | ЦИТС: Увеличение продолжительности времени и объема ГИС Сваб.на скв.1374 Дострел. УСТиС: Смена д-105(нет проходки,)-17ч
| XXX | Ликв.авар. |  | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | [6 empty] | 3
| XXX | Ликв.авар. |  | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-26 | 2017-04-29 | [6 empty] | 3
Гремихинское | 279 | ОПЗ | В рем. под бригадой | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  |  | ЭЦН-125-1400 | 1069 | 10 | 138 | 92 |  | ЦИТС: отмена ГТМ по причине снижения обводненности скв ЦДНГ: отмена ГТМ по причине снижения обводненности
Чутырское | 1092 | РИР | В рем. под бригадой | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-04-21 00:01 | 2017-04-21 |  |  | НГН-2-44 | 1200 | 3 | 8 | 59 |  | ЦИТС: Увеличение продолжительности ремонта - ожид м/жа ЭЦН на пред. скв 1896 Дострел, внеплановая постановка на скв. 1030 Чутырского м-ия(РИР воды). ЦДНГ: Изменение графика движения бр.409 ЗАО КРС - внеплановая постановка на скв. 1030 Чутырского м-ия(ЦДНГ-2, РИР воды). Постановка бригады УД-КРС 21.04.17
Ельниковское | 2780 | Доп.перф. | В рем. под бригадой | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-04-30 | 2017-04-24 00:05 | 2017-04-24 |  |  | НГН-2-44 | 908 | 10 | 26 | 55 |  | ЦИТС: Увеличение продолжительности ремонта на скв 3560 Дострел - дополнительный объем заливки УСТиС: Перемонтаж ПАРС-40 + п/мостки- 16 час ЦДНГ: Увеличение продолжительности ремонта на скв 3560 Дострел - дополнительный объем -негермет забоя-доп.забоя
| 23 | [12 empty] | 149 | 978
План запусков на 28.04.17 | План запусков на 28.04.17 | План запусков на 28.04.17 | План запусков на 28.04.17
Гремихинское | 418 | Перех-приобщ | В ож.ТКРС | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-29 | 2017-05-06 | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  |  | ТНМ-С25-175 | 1150 | 3 | 15 | 76 |  | ЦИТС: Ожидание освобождения тяж подъемника. Нормализация забоя (авар оборуд)
| 1 | [12 empty] | 3 | 15
Вер. 1.0 | 2010-11-12 | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть"