## Лист1
ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: | ОАО "Удмуртнефть" Кнопочные запуски на дату: |  | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21
Месторождение | Скважина | Вид ГТМ | Текущее состояние | Планируемая дата | Планируемая дата | Планируемая дата | Планируемая дата | Фактическая дата | Фактическая дата | Фактическая дата | Фактическая дата | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Расчетные параметры план | Комментарии
Месторождение | Скважина | Вид ГТМ | Текущее состояние | остановки | начала ремонта | оконч. ремонта | ввода в экспл. | остановки | начала ремонта | оконч. ремонта | ввода в экспл. | Тип установки | Нсп | Qн | Qж | % | Ндин | Комментарии
Скважины, не запущенные на дату | Скважины, не запущенные на дату | Скважины, не запущенные на дату | Скважины, не запущенные на дату
Красногорское | 2404 | РИР | В рем. под бригадой | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 2017-03-05 |  |  | 2017-02-18 |  |  | НГН-44 | 1200 | 3 | 16 | 78 |  | ЦИТС: Не смогли извлечь нижний пакер. ОТСКОК (план отскок) ЦДНГ: Не смогли извлечь нижний пакер. ОТСКОК (планировали отскок)
Мишкинское | 318 | РИР | В ож.ТКРС | 2017-02-26 | 2017-02-26 | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 2017-02-26 | 2017-02-26 |  |  | НН-57 | 1100 | 3 | 40 | 93 |  | ЦИТС: Не смогли сорвать пакер. Ожид тяжелого подъемника.ОТСКОК. ЦДНГ: съезд со скважины 318 раньше запланированного срока, не смогли сорвать пакер
Киенгопское | 490 | РИР | В рем. под бригадой | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 2017-03-13 | 2017-03-18 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  |  | НГН-2-57 | 1020 | 4 | 45 | 91 |  | ЦИТС: доп работы по извлечению фондового 2ПО, принято решение по заливке цементом, вместо установки ВП-118 по результатам ГИС. УСТиС: 13,5ч-СПО ИЛ (СПГ)Лов работы (не доход ИЛ(ИПГ) до 2ПО 3,35м) Промывка.Не заловились 12,5ч-СПО внутр труболовки. Спуск торцевой печати. 13,5ч-Промывка, подъем печати, СПО магнита.; 2 2ч-Закачка ПАА. Опр-е приесмист. 19,5ч-Закачка ПАА.Закачка гл р-ра.Опред приемист.разрядка скв Р=40/5атм(2ч); 4ч-Опред приемистости, завоз тех.воды Y=1,25г/см3 39ч-СПО Д-105, СПО шаблона124 9ч-Отклонение от норм при свабированиии
Лозолюкско-Зуринское | 1123 | Доп.перф. | В рем. под бригадой | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 2017-03-19 | 2017-03-18 00:01 | 2017-03-18 |  |  | НГН-44 | 1034 | 4 | 20 | 80 |  | ПТО: Изменение графика движения бригады 452 для равномерности ПФ по фонду ГТМ, скв. 1123 поменяли со скв. 1201 ЦИТС: Изменение графика движения бригады 452 скв. 1123 поменяли очередность со скв. 1201, в связи с бездорожьем. ЦДНГ: Изменение графика движения бригады 452 скв. 1123 поменяли со скв. 1201.скв 1201 к.49 в конце марта бездорожье
Ю.Киенгопское | 361Р | РИР | На ВНР по иному ГТМ | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-18 | 2017-03-23 |  |  |  |  | ЭЦН-250 | 1194 | 8 | 250 | 96 |  | ЦИТС: По результатам ГИС получен профиль притока ИП№1-5%, ИП№2-95%, по результатам поинтервального свабирования приток воды с ИП№1. Принято решение отсечь визей полностью и провести ПВЛГ на башкир. УСТиС: 3ч-Превышение норм при ГИС: ОХНП АКЦ; 7ч-отклонение от норм при свабировании;
Гремихинское | 418 | Перех-приобщ | В ож.ТКРС | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  |  | ТНМ-25-225 | 1000 | 3 | 36 | 90 |  | ПТО: Уменьшение продолжительности и объемов свабирования на скв 469. УСТиС: 73 час - доп. работы: закачка ПБР-25 м3 до Р-100 атм + сваб (приток воды). СПО ФРК-122 проработка Э/К. СПО шаблона 122 мм -20 м. СПО фондового 2х ПО-сваб. Расхаживание фондового 2хПО-122 с промывкой. ЦДНГ: корректировка графика движения бригады №1 ИНК (уменьшение объемов свабирования скв №469) ЦИТС: Уменьшение продолжительности и объемов свабирования на скв 469. Переезд со скв. не смогли поднять 2-х пак оборуд
Мишкинское | 1977 | Доп.перф. | В рем. под бригадой | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-19 | 2017-03-24 | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  | ЭЦН-80-1050 | 1100 | 3 | 70 | 95 |  | ЦИТС: Остановка согласно графику. Доп.работы (ОПЗ на упорных пакерах). ЦДНГ: переезд на скв. 9.03.17
Мишкинское | 340 | Перех-приобщ | В рем. под бригадой | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-20 | 2017-03-25 | 2017-03-06 |  |  |  | НН-44 | 1250 | 3 | 20 | 83 |  | ЦИТС: Сокращение объёмов ПВР по результатам ГИС на скв.1535 УСТиС: Ликвидадация аварии(полет г/з ПЭД)-27ч ЦДНГ: Постановка бригады 06.03.17
Чутырское | 1896 | Доп.перф. |  | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 2017-03-20 | 2017-03-25 |  |  |  |  | ЭЦН-60 | 1211 | 7 | 60 | 87 |  | ПТО: Скважина 1896 исключена из графика в связи с восстановлением дебита, снижение потенциала от гтм, продолжить мониторинг, рассмотреть на следующий месяц ЦДНГ: Скважина 1896 исключена из графика в связи с восстановлением дебита, снижение потенциала от гтм, продолжить мониторинг, рассмотреть на следующий месяц ЦИТС: В связи с увеличением дебита скв.1896 (остановочный 6,4т/сут) – снижение потенциала ГТМ, изменение графика движения бр.ТКРС (переезд на след. скв.2748 Доп.перф.). ОТКРС: в связи с увеличением дебита по скв.1896 (ДП, остановочный 4,3т/сут) – снижение потенциала под гтм, график движения бригады №402 поменяем. после скв.1876 переезд на следующую по графику скважину 2748 (ДП остановочный 3,2т/сут) НЗ подписан, план работ подписан, дорога готова.
Лиственское | 4083 | Перех-приобщ | В рем. под бригадой | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-21 | 2017-03-26 | 2017-03-06 00:10 | 2017-03-06 |  |  | НВ-44 / ЭЦН-60-1400. Потребность в 2хПО | 1095 | 13 | 92 | 84 |  | ЦИТС: Уменьшение работ по скв.4031 сокращение работ по углублению забоя. УСТиС: Доп.промывка(при свабе)-6ч ЦДНГ: Сокращение времени ремонта на скв. 4031
Киенгопское | 982 | ОПЗ |  | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-21 | 2017-03-26 |  |  |  |  | ЭЦН-60 | 1415 | 6 | 70 | 90 |  | ПТО: Задержка на предыдущей скв.490 Киенгопского м/н доп работы по извлечению фондового 2ПО, принято решение по заливке цементом, вместо установки ВП-118 по результатам ГИС. ЦИТС: Увеличение продолжительности ремонта на пред скв.490 доп работы по извлечению фондового 2ПО, принято решение по заливке цементом, вместо установки ВП-118 по результатам ГИС.
| 11 | [12 empty] | 57 | 719
План запусков на 21.03.17 | План запусков на 21.03.17 | План запусков на 21.03.17 | План запусков на 21.03.17
Мишкинское | 351 | РИР |  |  | 2017-03-12 | 2017-03-22 | 2017-03-27 |  |  |  |  | ЭЦН-60-1200 | 1090 | 2 | 60 | 96 |  | ЦИТС: Замена скважины № 351. Лучший кандидат. Ремонт аналогичный. ЦДНГ: Изменение графика КРС
Ельниковское | 4160 | Доп.перф. | В рем. под бригадой | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-26 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  |  | НГН-2-44 | 1156 | 7 | 13 | 37 |  | ЦИТС: Привлечение бр на отказной фонд скв 3605 (16т/с) ЦДНГ: Не поставлены бригады по фонду ГТМ в связи проведением ремонта на базовом фонде скв 3605-16тн
Котовское | 236Г | Доп.перф. | В рем. под бригадой | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-26 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  | НГН-2-44 | 1034 | 7 | 11 | 29 |  | ЦИТС: Привлечение бр на отказной фонд скв 2773 (1,2т/с). Изменение графика движения бр.ТКРСпоменяли со скв 372, для равномерности ПФ по фонду ГТМ. ЦДНГ: Не поставлены бригады по фонду ГТМ в связи с изменением графика движения поменяли с 372скв
| 3 | [12 empty] | 16 | 84
Вер. 1.0 | 2010-11-12 | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть" | Разработчик: ДОУиМ ОАО "НК "Роснефть"